文件

呼伦贝尔市农牧局

呼伦贝尔市财政局

呼农牧办发〔2023〕180号

关于印发呼伦贝尔市2023年黑土地

保护性耕作推进行动实施方案的通知

各旗市区农牧局、财政局，呼伦贝尔农垦集团：

按照《内蒙古自治区2023年黑土地保护性耕作推进行动实施方案》(内农牧机发〔2023〕302号)要求，制定了《呼伦贝尔市2023年黑土地保护性耕作推进行动实施方案》，现予印发，请遵照执行。

呼伦贝尔市农牧局          呼伦贝尔市财政局

2023年7月24日

呼伦贝尔市2023年黑土地保护性耕作

推进行动实施方案

按照内蒙古自治区农牧厅 财政厅《内蒙古自治区黑土地保护性耕作推进行动方案（2020-2025年）》(内农牧机发〔2020〕133号)《内蒙古自治区农牧厅 财政厅关于印发<内蒙古自治区2023年黑土地保护性耕作推进行动实施方案>的通知》(内农牧机发〔2023〕302号)和呼伦贝尔市农牧局 财政局《关于印发<呼伦贝尔市黑土地保护性耕作推进行动方案（2020-2025年）>的通知》(呼农牧办发〔2020〕93号)要求，结合我市实际，制定本方案。

一、总体要求

以保障农作物稳产丰产为前提，以提升保护性耕作质量为关键，以减少水土流失、产能提升、节本增效为目标，以促进技术规范运用为核心，强化机具保障和技术支撑，强化高标准应用基地示范引领，强化关键环节作业质量管理，强化支持政策落实到位，在全市适宜区域全面推行保护性耕作，促进我市黑土地保护和农业高质量发展。

二、目标任务

2023年在牙克石市、扎兰屯市、额尔古纳市、阿荣旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂伦春自治旗、陈巴尔虎旗及呼伦贝尔农垦集团有限公司实施保护性耕作面积978.8万亩。为提高保护性耕作实施主体积极性，下一年度更好落实保护性耕作任务，根据各实施地区春播实际完成情况下达目标任务。

| 各旗市及农垦集团 | 玉米秸秆全量覆盖完成面积 （万亩） | 玉米秸秆部分覆盖及其他作物秸秆全量覆盖完成面积（万亩） | 玉米秸秆少量覆盖完成面积 | 合计 （万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牙克石市 | 0 | 38.73 | 0 | 38.73 |
| 扎兰屯市 | 74 | 33.5 | 11.5 | 119 |
| 额尔古纳市 | 0 | 49.5 | 0 | 49.5 |
| 阿荣旗 | 17.95 | 53.6 | 28.9 | 100.45 |
| 莫旗 | 59.28 | 215.48 | 38.53 | 313.29 |
| 鄂伦春旗 | 14.84 | 96.75 | 0 | 111.59 |
| 陈旗 | 0 | 13.44 | 0 | 13.44 |
| 呼农集团 | 12.4 | 217.2 | 3.2 | 232.8 |
| 合计 | 178.47 | 718.2 | 82.13 | 978.8 |

（一）整体推进县

为推动整体推进县成为率先探索构建保护性耕作技术装备体系和推广应用体系、加快扩大保护性耕作实施面积的重要区域。2023年，全市继续在莫力达瓦达斡尔族自治旗、额尔古纳市、牙克石市及呼伦贝尔农垦实施保护性耕作整体推进。通过连续三年实施，整体推进县保护性耕作实施面积原则上要超过该县适宜面积的50%，努力形成技术到位、运行可持续的长效机制。

（二）高标准保护性耕作应用基地建设

2023年，在全市推进19个县级（新增2个）和42个乡级（新增1个）高标准保护性耕作应用基地建设，基地应相对集中稳定，以规模经营组织为载体，原则上采用秸秆全量覆盖免少耕技术模式，其中县级基地集中连片面积不少于1000亩、乡级基地面积不少于200亩，村级基地不少于50亩。高标准保护性耕作应用基地建设要以科研和推广单位为依托进行（县、乡级高标准应用基地任务指标见附件2，县、乡级高标准应用基地建设标准见附件3）。

（三）长期监测点

以高标准保护性耕作应用基地为依托，根据不同作物、不同技术模式及区域特点，2023年，推进8个保护性耕作实施效果监测点建设，重点开展耕地土壤理化特性、生物性状、生产成本、作物产量、病虫草害变化和机具装备适用性等情况的监测。

三、技术模式及工艺处理要求

（一）技术模式

2023年，按照秸秆覆盖地表程度实施3种保护性耕作技术模式。一是作物收获后秸秆少量覆盖越冬+春季免少耕播种（以下简称“秸秆少量覆盖免少耕模式”）。二是作物收获后秸秆部分覆盖越冬+春季免少耕播种（以下简称“秸秆部分覆盖免少耕模式”）。三是作物收获后秸秆全量覆盖越冬+春季免少耕播种（以下简称“秸秆全量覆盖免少耕模式”）。各地要因地制宜选择保护性耕作技术模式，尽量多留秸秆覆盖地表，减少动土面积。

（二）工艺处理要求

1.秸秆覆盖：秸秆少量覆盖免少耕模式原则上要求玉米秋季收获时留茬10cm以上，并有部分秸秆留于地表越冬，播前秸秆覆盖率在15%（含）-30%。秸秆部分覆盖免少耕模式原则上要求玉米秋季收获时留高茬25cm左右，并有部分秸秆留于地表越冬，播前秸秆覆盖率在30%（含）-60%；秸秆全量覆盖免少耕模式要求玉米秋季收获时秸秆整秆留于地表越冬，或收获时留高茬，上部秸秆切碎覆盖地表越冬，播前秸秆覆盖率在60%及以上；其他作物秸秆原则上全部留于地表。

2.秸秆处理：采用秸秆全量覆盖免少耕模式时，如秸秆量过大或秸秆堆积影响播种，可在播前进行秸秆粉碎或耙碎处理；玉米秸秆还可进行归行处理，小麦秸秆根据实际情况可部分离田。采用耙碎处理时，圆盘耙偏角应不大于10°。

3.表土处理：玉米秸秆全量覆盖地块播前可采用条带耕作方式进行表土处理，但动土面积比例应不超过50%。已采用秸秆耙碎处理的地块不得再进行表土处理。条带耕作易造成土壤失墒，须谨慎采用。表土处理后应及时播种镇压。采用秸秆部分覆盖、少量覆盖的地块原则上不进行地表处理。

4.免耕播种:应选用配备有可靠的切茬切秆和防堵工作部件、开沟部件动土量小的免耕播种机进行播种。

5.其它技术要求:深松作业视土壤耕层情况进行，可采用单一深松或深松+秸秆粉碎作业，深松作业后，秸秆仍应覆盖在地表。根据当地农艺要求、作物品种特性等合理确定种植密度，及时进行病虫草害防治，根据实际条件，推荐配套实施水肥高效利用技术。

四、补助资金用途、补助标准及补助对象

（一）补助资金用途

中央财政保护性耕作补助资金用于支持秸秆覆盖免少耕播种作业、高标准保护性耕作应用基地建设及长期监测点建设等。

（二）补助标准

1.作业补助。玉米秸秆少量覆盖免少耕模式补助标准为每亩不超过22元，玉米秸秆部分覆盖及其它作物秸秆全量覆盖免少耕模式补助标准为每亩不超过40元，玉米秸秆全量覆盖免少耕模式补助标准为每亩不超过64元。

2.长期监测点建设补助。全市8个长期监测点按照10万元/个进行建设补助，主要用于在长期监测点开展对比试验、数据监测、技术指导、基础研究等工作。鼓励各地依托长期监测点建设智能化监测系统，开展数字化实施效果监测。

3.高标准应用基地建设补助。呼伦贝尔市农牧局和财政局负责根据补助资金总额、各地县级、乡级基地数量及面积，按比例确定各地高标准应用基地建设补助资金分配金额。各旗市、呼伦贝尔农垦或基地实施主体应按照有关规定，合理使用补助资金，通过政府购买服务、签订合同等方式委托技术支撑单位开展基础研究、对比试验、数据监测、培训指导、宣传引导等工作。

（三）补助对象

坚持“谁经营土地、谁实际实施保护性耕作、谁享受补助”的原则，在实施区域内实际经营土地并自愿实施保护性耕作的个人和农业生产经营组织（简称“土地经营者”，下同）为补助对象。国家和地方各级政府财政供养人员，即国家公务人员、参照公务员法管理事业单位职工、事业单位职工（含聘用制职工）不在补助对象范围之列。

五、工作程序

保护性耕作应遵循“先实施后补助、先公示后兑现”的程序进行。

（一）落实任务与制定方案

呼伦贝尔市农牧局研究确定实施地区，分解下达任务，制定推进工作方案，统筹管理全市推进工作。实施旗市农牧部门研究确定保护性耕作实施地点及规模，落实任务面积，联合财政部门制定印发实施方案，落实补助资金，提出资金监管要求。呼伦贝尔农垦集团要结合所属农牧场实际，由农机部门研究确定保护性耕作实施地点及规模，落实任务面积，制定印发实施方案，财政部门落实补助资金，提出资金监管要求。各旗市及呼伦贝尔农垦实施方案需上报呼伦贝尔市农牧局和呼伦贝尔市财政局备案。

（二）推进信息化监测

各地应采用信息化监测手段，对免耕播种作业进行远程监测，以提高监管精准度和工作效率。监测设备应具备卫星定位（优先使用北斗定位系统）、无线通信、机具识别、农田地表秸秆（残茬）覆盖图像采集、播种面积测量、作业轨迹记录、显示报警等功能；鼓励高标准应用基地作业机组增加播种粒数（或播量）和播种合格率监测量功能。数据处理平台应具备接收、存储播种监测终端厂家上传的作业信息，并进行处理、导出、汇总、统计播种面积、秸秆覆盖率、播种轨迹及播种粒数或播量等功能。农牧部门、作业服务组织或农机户可通过电脑、手机直接查看作业情况。

提供信息化监测的企业数据处理平台应与自治区农机化信息管理服务系统对接，及时准确推送播种作业数据结果。旗市农牧部门及呼伦贝尔农垦负责对参与作业的免耕播种机和监测设备进行登记备案（附件4），并与数据处理平台企业签订监测数据维护与存储协议。

（三）公布作业机组信息

自愿承担免耕播种作业的农机服务组织或农机户应向所在旗市农牧部门申请登记备案，并签订作业承诺书，承诺书由旗市农牧部门自行编制。呼伦贝尔农垦要结合实际，对作业机组进行登记备案，并签订作业承诺书，承诺书由呼伦贝尔农垦自行编制并管理。

旗市农牧部门、呼伦贝尔农垦将登记备案后的农机作业服务组织或农机户及作业机组信息，通过有关媒体、乡、村（场、队）公示栏等方式，进行公布。

（四）开展免耕播种作业

土地经营者自主雇用已公布的农机作业服务组织或农机户为其提供免耕播种作业服务，双方签订作业合同（附件5），明确作业面积、作业质量、作业价格、收费标准、付费方式等。农机作业服务组织或农机户要按时完成作业任务；作业过程中要保持远程监测设备工作正常，并根据监测信息适时调整机组状态，确保作业质量；农机作业服务组织或农机户与土地经营者双方要在免耕播种作业完成后及时填写《免耕播种作业单》（附件6），核对汇总后与作业合同一并上报旗市农牧部门、农垦集团。

（五）远程监测、人工抽查及复核

免耕播种前，实施旗市、农垦集团要会同提供信息化监测企业技术人员，按照秸秆覆盖率标准要求，进行不同作物和不同技术模式秸秆覆盖率母片信息采集，报呼伦贝尔市农牧局审定通过后输入数据处理平台。

1.监测数据应用。免耕播种作业与远程信息化监测同步进行，以播前监测图像信息显示的秸秆覆盖情况判断前茬作物种类及全量覆盖、部分覆盖还是少量覆盖，以播后监测图像信息显示的土壤扰动情况判断是免耕播种还是常规播种；具备播种粒数（或播量）和播种合格率监测功能的，以播种粒数（或播量）、播种合格率监测数据判断作业质量。凡播前图像显示秸秆覆盖率达标及播后监测图像显示为免耕播种作业的、播种粒数或播量（注：如具备该功能）及播种合格率达标的地块，判定为“信息化监测合格地块”，对应的监测面积为“信息化监测合格地块面积”，否则为不合格地块。不合格地块不能享受保护性耕作作业补助。

2.人工抽查。人工抽查在“信息化监测合格地块”进行，一是春播作业期间抽查秸秆覆盖情况和播种情况，并填写人工抽查记录表（附件7）。人工抽查发现秸秆覆盖率明显低于规定标准、不属于免耕播种等情况，则该地块为不合格地块。二是出苗后抽查播种作业质量，发现明显缺苗断垄或亩株数不符合要求情况，则该地块为不合格地块。有条件的地方可以由第三方通过无人机航拍查看苗情。

3.作业质量与面积复核、合格地块面积确认。对照信息化监测有关数据信息，复核《免耕播种作业单》上报数据信息，若两者相符，则“信息化监测合格地块”面积减去人工抽查认定的不合格地块面积，即为最终认定的“合格地块面积”；若两者面积出现较大差异或有争议，要组织力量对不符及存在争议部分进行核查，核查后确认合格的地块面积纳入“合格地块面积”。

复核确认后进行“合格地块面积”汇总，形成《免耕播种作业验收单》（附件8）。

（六）公示

《免耕播种作业验收单》需在村务（场务）公开栏中进行公示，公示期为7个工作日。公示无异议后，旗市农牧部门编制《内蒙古2023年保护性耕作补助资金明细表》（附件9-1、2）和《内蒙古2023年保护性耕作补助情况汇总表》（附件10），报同级财政部门核准备案，同时上报呼伦贝尔市农牧局备案。呼伦贝尔农垦农机部门编制《内蒙古2023年保护性耕作补助资金明细表》（附件9-1、2）和《内蒙古2023年保护性耕作补助情况汇总表》（附件10），报同级财政部门核准备案，同时上报呼伦贝尔市农牧局备案。

（七）补助资金兑付

旗市财政部门按照《内蒙古2023年保护性耕作补助资金明细表》，将中央财政补助资金兑付给土地经营者或农机作业服务组织、农机户，有条件的地区直接支付到农业直补“一卡通”账户。农垦集团按照财政管理有关要求，将中央财政补助资金兑付给土地经营者或农机作业服务组织、农机户。

六、保障措施

（一）加强组织领导

各实施旗市农牧部门及呼伦贝尔农垦集团要作为各地保护性耕作行动计划实施的牵头组织单位，要强化责任担当，主动作为，及时印发公布年度实施方案并向社会发布，推动将行动计划纳入政府、集团公司年度重点工作任务和督办事项，健全责任体系，确保按时保质完成任务。

旗市层面要推动政府负责同志、呼伦贝尔农垦集团要推动主要负责人每年春播前至少召开一次领导小组会议，动员各相关部门和乡村干部力量，务实解决秸秆留地难等保护性耕作提质扩面实施中遇到的重大问题，切实平衡好秸秆留地覆盖保土需要和秸秆饲用等需求矛盾。

要加强行动计划日常监督管理，妥善处理执行中的问题，重大事项及时报告。有条件的地方应适当安排工作经费。鼓励农机作业服务组织、农机户及垦区机务队发挥装备优势，开展跨区作业服务。各地要针对实施工作中可能出现的新情况和新问题，特别是秸秆覆盖情况、作业质量及补助面积核定等纠纷问题，提早制定突发事件应对预案，及时处置和化解矛盾。

（二）推进政策协同

加强与黑土地保护工程、秸秆综合利用、农机深松整地等有关政策的衔接配合，推动政策同向用力、整体联动。适宜区域要严格按照行动计划明确的保护性耕作定义开展技术推广应用，推动保护性耕作任务面积、补助资金、基地建设安排向黑土地保护工程明确的典型黑土旗县倾斜，在优先足额保障典型黑土旗县需求基础上，将更多适宜保护性耕作区域纳入行动计划实施范围。优先支持实施保护性耕作的地块开展耕地深松作业，合力巩固提升保护性耕作促进黑土地“用养结合”、稳产丰产效果。

（三）扩大实施面积

各旗市及呼伦贝尔农垦集团要提前谋划、提前部署，将年度任务面积分解到实施乡镇、所属农场，督促各地落实具体地块、种植户和作业者。要突出“稳步扩面、质量为先”，既要稳步扩大保护性耕作实施面积，有序引导更多农户实施保护性耕作；又要坚持高标准高质量作业，努力提高符合兑付标准的实施地块面积和高标准实施地块占比。要采取有效措施，切实扩大大豆保护性耕作实施面积，通过高质量机播作业促进单产提升。要稳步推进典型黑土旗县保护性耕作面积提升，条件成熟时在鄂伦春旗、扎兰屯市、阿荣旗开展整县推进。为进一步强化示范带动效果，非整体推进县可在应用基础好、条件成熟的地区设立整体推进乡和整体推进村。

- 强化机具保障

各地要加强对本地区保护性耕作机具尤其是免耕播种机数量、状态和作业能力情况的调度，摸清底数和缺口，统筹做好机具协调调配，切实提高机具使用率。要充分发挥农机购置与应用补贴政策导向作用，加强高性能保护性耕作机具推广应用。要引导科研单位、农机企业开展保护性耕作机具性能优化升级，加快研制田间通过性强、播种质量高的免耕播种机，进一步优化机具性能。利用现场观摩会、机具展示会等形式，加大保护性耕作机具示范推广力度。

（五）注重技术指导

各地要充分发挥推广机构等单位作用，依托各级黑土地保护性耕作专家组力量，深入开展巡回技术指导，解决技术疑问，指导实施主体规范应用技术，选用科学的秸秆处理方式，实现高质量的免少耕播种出苗效果。要用好高素质农民培训工程等项目，加大对农民群众、实施主体、基层干部的技术培训。各实施旗县要组织对集中实施区域乡（镇）主管农业负责同志、村两委负责同志至少开展一次技术培训和政策宣讲，使之进一步了解保护性耕作作用和秸秆覆盖基本要求，督促做好农户宣讲引导工作，切实减少秸秆过度离田现象。要依托基地开展区域性的现场观摩和培训交流活动，促进技术全面规范运用。实行基地“1+1+2”技术指导方式，即为每个基地配备1个技术支撑单位，1位技术指导专家，每位专家每年至少2次赴基地开展现场技术指导，推进技术应用到位。

各级黑土地保护性耕作专家要建立专家定点联系长期监测点制度，每名专家要定点联系1个长期监测点，做好监测点的数据采集和土壤采样，跟踪分析保护性耕作实施以来的土壤理化、生物性状、生产成本、作物产量、病虫草害等变化情况，形成监测报告。呼伦贝尔市农牧业推广中心协助市农牧局做好全市保护性耕作推进行动工作的技术培训与指导、调度汇总、调研督导、工作总结及实施效果监测方案制定及组织实施、呼伦贝尔监测平台对接与数据监管。各级农牧业技术推广机构要充分发挥技术优势，协助主管部门做好相关工作。

（六）严格监督检查

- 各旗市及呼伦贝尔农垦要抓住春播、秋收两个关键节点，春播期间实行周调度制度，每周向呼伦贝尔市农牧局报送作业进度信息，派出工作组下沉乡镇、农场现场指导，对进展缓慢、目标任务完成困难的乡镇、农场要重点督促。秋收期间要加大工作宣传，引导下一年度实施地块提前留好留足秸秆，提前做好地块、机手对接工作。要认真做好黑土地保护性耕作相关审计所提问题的整改，做到即知即改、立行立改，及时报送整改落实情况。要做好补助对象、资金安排等信息公示公开，留存相关实施档案、文件资料、信息化平台数据，广泛接受社会监督。要加强作业机组与作业价格监管，强化作业信息监控，在远程信息化监测基础上认真做好人工抽查工作。

（七）加快资金兑付

作业补助资金及时足额兑付关乎政策推进稳定性，关乎调动实施主体积极性，各地要高度重视保护性耕作作业补助资金兑付工作，呼伦贝尔市农牧局将会同呼伦贝尔市财政局不定期通报项目实施地区上一年度资金兑付情况，并将有关情况向政府分管领导同志汇报。各旗市及呼伦贝尔农垦集团要采取切实有效的措施，努力确保补助资金及时足额兑付发放到位。要加强补助资金发放环节的监管，建立动态监测机制，不定期抽查项目补助资金发放情况，严防虚报补助作业面积、降低作业标准、套取财政补助资金等违规行为发生。

- 开展效果评估

- 各旗市及呼伦贝尔农垦集团要组织开展黑土地保护性耕作推进行动实施效果中期评估，系统总结保护性耕作实施3年来的工作进展、经验做法和存在问题，提出如期完成任务的支撑措施及工作建议，对实施效果做出科学评价。

（九）规范档案建设

各旗市及呼伦贝尔农垦集团要安排专人负责按照符合档案管理制度要求规范档案建设，确保经得起查证。黑土地保护性耕作工作档案包括政策文件、实施方案、宣传材料、技术培训与会议记录、作业机组备案登记表、监测设备企业服务协议、农机作业服务组织或农机户名单、作业合同、人工抽检记录、作业单、验收单、补助资金明细表、补助情况汇总表、进度统计表、实施效果监测记录、数据处理平台导出数据（含照片、录像、作业轨迹地图）等。

- （十）加强宣传发动

- 各旗市及呼伦贝尔农垦集团要充分运用广播、电视、报刊、新媒体、现场讲座等线上线下手段，多渠道制作传播保护性耕作短视频、明白纸，持续深入开展科普宣传和政策宣讲，进一步凝聚社会共识，促进保护性耕作观念深入人心。要注重总结宣传行动计划实施中的基层的好经验好做法，加强标杆引领，特别是要推出一批为保护性耕作推广做出重要贡献的一线业务骨干以及规范应用保护性耕作成效突出、带动效果明显的基层实施主体，通过典型推介、先锋人物风采展示等多种形式，扩大宣传效果，营造比学赶超推广保护性耕作的良好氛围。

联系单位及联系人：

呼伦贝尔市农牧局农机科         孙海波  0470-8295399

呼伦贝尔市农牧技术推广中心农机科 张志青  0470-8250862

附件：1.黑土地保护性耕作工作行事历

2.县、乡级高标准保护性耕作应用基地任务指标

3.县、乡级高标准保护性耕作应用基地建设标准

4.免耕播种远程监测作业机组备案登记表

5.免耕播种作业合同(供参考)

6.免耕播种作业单

7.人工抽查记录表(供参考)

8.免耕播种作业验收单

9-1.内蒙古2023年保护性耕作补助资金明细表（土地经营者已支付作业费）

9-2.内蒙古2023年保护性耕作补助资金明细表（作 业费从补助资金中扣除）

10.内蒙古2023年保护性耕作补助情况汇总表

附件1

| 序号 | 时间 | 重点工作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3月底前 | 督促旗市及呼伦贝尔农垦集团落实好作业主体和作业地块。 |
| 2 | 4月底前 | 建立定期调度机制，每周调度保护性耕作工作进展。组织各地开展技术培训，规范技术应用。 |
| 3 | 5月底前 | 指导旗市及呼伦贝尔农垦集团有序开展保护性耕作。落实周调度机制，及时准确掌握各地工作进展。 |
| 4 | 6月底前 | 派出工作组赴重点地区开展工作指导，推动任务完成。落实周调度机制，掌握各地工作进展。 |
| 5 | 7月底前 | 督促各地开展保护性耕作实施面积核查工作，印发年度实施方案。 |
| 6 | 8月底前 | 组织专家开展技术指导，推动保护性耕作规范高效实施。组织各地开展保护性耕作宣传活动，带动农户规范应用保护性耕作技术。 |
| 7 | 9月底前 | 督促各地开展保护性耕作实施面积核查工作，派出专家下沉高标准应用基地开展技术指导工作。 |
| 8 | 10月底前 | 开展现场观摩等活动，宣传保护性耕作好处。指导旗市做好测产工作。报送保护性耕作推进行动工作总结和监测报告。 |
| 9 | 11月底前 | 调度保护性耕作作业补助资金兑付情况，督促各地加快资金兑付。谋划绩效考评工作，总结保护性耕作工作成效。 |
| 10 | 12月底前 | 总结年度工作成效，谋划下一年工作要点。 |

黑土地保护性耕作工作行事历

附件2

县、乡高标准保护性耕作应用基地任务指标

| 旗、市、农垦 | 2023年高标准应用基地（个） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 县级 | 乡级 |
| 牙克石市 | 3 | 4 |
| 扎兰屯市 | 2 | 4 |
| 额尔古纳市 | 2 | 6 |
| 阿荣旗 | 1 | 4 |
| 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 4 | 8 |
| 鄂伦春自治旗 | 3 | 9 |
| 陈巴尔虎旗 | 1 | 0 |
| 呼伦贝尔农垦 | 3 | 7 |
| 合 计 | 19 | 42 |

附件3-1

内蒙古自治区县级高标准保护性耕作

应用基地建设标准

为保障保护性耕作应用基地建设质量，县级保护性耕作应用基地建设应符合以下标准和条件。

一、建设主体

依托装备实力较强、技术应用较好、积极性较高、经营管理规范、社会信誉度高的农机合作社或其它农业生产经营组织开展县级应用基地建设。

二、建设规模

土地要相对集中连片，实施面积不少于1000亩。能够保障应用基地建设的持续性和稳定性，在同一地块技术应用连续实施3年以上。

三、技术应用

基地内原则上全部采用秸秆全量覆盖免少耕技术模式。承担监测任务的基地要能够开展不同技术模式和作业方式对比试验。

四、技术保障

以自治区级以上科研院所、大专院校及推广单位为技术依托，以适用性为基础，在模式选择、技术模式对比、指导应用、技术培训、应用效果监测等方面提供技术支撑和保障。推进基地“1+1+2”技术指导方式，即为每个基地配备1个技术支撑单位，1位技术指导专家，每位专家每年至少2次赴基地开展现场技术指导。

五、建设目标

1.建立完善的技术应用体系。通过基地建设，确定适宜本区域推广应用的保护性耕作主推模式、技术路线和技术措施，制定完善相关技术方案、技术标准、操作规程等内容，有效指导技术应用，引领区域技术进步。

2.建立完善的技术监测体系。承担监测任务的基地，能够持续开展耕地理化特性、生物学性状、生产成本、作物产量、病虫草害、机具装备及技术适用性等情况的监测试验工作，促进区域技术模式和技术应用优化升级。

3.建立完善的创新研发机制。结合自然条件、土壤条件、种植模式等实际情况，开展不同技术模式比对试验、技术筛选和技术研发，提高本区域高标准保护性耕作技术应用的适应性。开展基础性、关键性、长远性技术研究，逐步建立技术应用的长效机制。

4.充分发挥示范功能和效果。通过基地建设，打造集成果展示、指导培训、宣传推广、技术集成应用于一体的高标准保护性耕作示范应用基地，引领县域保护性耕作高标准高质量发展。

县级高标准保护性耕作应用基地，须经盟市农牧部门审定并报自治区备案。

附件3-2

内蒙古自治区乡级高标准保护性耕作

应用基地建设标准

为保障保护性耕作应用基地建设质量，乡级保护性耕作应用基地建设应符合以下标准和条件。

一、建设主体

选择装备实力较强、技术应用较好、积极性较高、经营管理规范、社会信誉度高的农机合作社或其它农业生产经营组织、种粮大户、农机大户、家庭农场等承担乡级应用基地建设。实施建设主体须具备与建设要求相应的作业、技术等能力和条件。

二、建设规模

耕地要相对集中连片，实施面积不少于200亩。要保障应用基地建设的持续性和稳定性，同一地块技术应用连续实施3年以上。

三、技术应用

基地内原则上全部采用秸秆全量覆盖免少耕技术模式。

四、技术保障

以旗县级以上科研推广单位为依托，以适用性为基础，在模式选择、技术路线、指导应用、技术培训等方面提供技术支撑和保障。推进基地“1+1+2”技术指导方式，即为每个基地配备1个技术支撑单位，1位技术指导专家，每位专家每年至少2次赴基地开展现场技术指导。

五、建设目标

1.完善技术应用。明确适宜本区域的保护性耕作主推模式、技术路线和技术措施，制定完善相关技术方案、技术标准、操作规程等内容，有效指导技术应用。

2.充分发挥示范功能和效果。打造集成果展示、指导培训、宣传推广、技术集成应用于一体的高标准保护性耕作示范应用基地，示范带动乡域保护性耕作高标准高质量发展。

乡级高标准保护性耕作应用基地，须报盟市农牧部门备案。

附件4

免耕播种远程监测作业机组备案登记表

旗（县、区、市、垦区）        乡（镇、农场）          村（农场生产队）

| 农机作业服务组织或农机户名称 |  |  |  |  | 详细地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农机作业服务组织或农机户负责人 姓名 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 拖拉机 |  | 型号 |  |  | 车牌号 |  |  |  |
|  |  | 车架 |  |  | 发动机号 |  |  |  |
|  |  | 电瓶电压 |  |  | 购置时间 |  |  |  |
| 免耕播种机 |  | 型号名称 |  |  | 作业幅宽 |  |  |  |
|  |  | 牵引/悬挂 |  |  | 行数 |  |  |  |
| 拖拉机照片（现场采集） |  |  |  |  |  | 机具照片（现场采集） |  |  |
| 远程监测终端设备安装情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIM卡号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位 负责人 | 姓名（签字） |  |  |  |  | 安装调试情况 |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  | 安装时间 |  | 年 月 日 |
| 农机作业服务组织或农机户负责人签字 |  |  | 年 月 日 |  |  | 旗（县、区、市）农牧部门、垦区管理部门工作人员签字 |  | 年 月 日 |

注：此表一式三份，农机作业服务组织或农机户、旗（县、区、市）农牧部门或垦区管理部门、安装单位各一份。

附件5

免耕播种作业合同（供参考）

甲方（土地经营者）：

乙方（提供作业服务者）：

经双方友好协商，在平等互利的基础上，甲、乙双方达成共同条款如下：

1.甲方将前茬作物为      的耕地，委托乙方进行作业（A：秸秆少量覆盖免少耕播种，B：秸秆部分覆盖免少耕播种，C：秸秆全量覆盖免少耕播种），作业价格为   元/亩(1亩=666.7平方)。

甲方要在规定时间内将能够实施作业的地块提供给乙方，为乙方开展作业创造方便条件。作业结束后，经双方验收认可后，甲方按方式（A、直接付费方式；B、从补助资金中扣除方式）向乙方支付作业费。

| 耕地所在旗县（农场） | 耕地所在乡镇（分场） | 耕地所在村（场队） | 耕地位置描述 | 作业面积（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ︰ |  |  |  |  |  |
| 合计 | —— | —— | —— |  |  |

2.乙方作业机组已经安装远程监测设备，并在旗县农牧部门登记备案，能够保证正常作业、适时监测及数据上传；作业质量符合相关标准或双方约定。

3.乙方作业机组为马力拖拉机配套幅宽为米（或行）的免耕播种机。

4.任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

5.因天气等不可抗力或其它意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。

6.其它约定。

# 本合同一式叁份，经甲、乙双方签字（盖章）后生效，具有同等法律效力，单方更改无效。甲、乙双方各一份，另一份由乙方与《农机作业单》一并报旗县农牧部门。旗县农牧部门按照最终核定的合格面积兑付补助资金。甲、乙双方发生纠纷，可向村委会或乡镇人民政府申请调解，也可向当地合同仲裁机构或人民法院提出仲裁或诉讼。

甲方负责人签字：               身份证号码：

手机号码：                         年    月    日

乙方负责人签字：               身份证号码：

手机号码：                         年    月    日

附件6

免耕播种作业单

# 县、乡、村（垦区、农场、农场生产队）名称：

# 种植作物：      技术模式：[ A：秸秆少量覆盖免少耕播种，B：秸秆部分覆盖免少耕播种，C：秸秆全量覆盖免少耕播种]

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点 | 作业 时间 | 作业面积（亩） | 技术模式 | 土地经营者签字 | 土地经营者 联系方式 | 作业机手签字 | 作业机手 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

农机作业服务组织或农机户负责人签字：            农机作业服务组织或农机户负责人联系电话：                土地经营者签字：

备注：本表由旗县（垦区）农牧部门印制，使用时须由作业机手、补助对象、农机作业服务组织或农机户负责人三方签字。

本表中的农机作业服务组织或农机户负责人是指在旗县（垦区）农牧部门备案的作业机组所有人；作业机手是指开展免耕播种作业的作业机组操作者。

附件7

人工抽查记录表（供参考）

作业机组：                                 土地经营者：                                         作业时间：

# 种植作物：               技术模式：[A：秸秆少量覆盖免少耕播种，B：秸秆部分覆盖免少耕播种，C：秸秆全量覆盖免少耕播种]

| 地块面积（亩） |  | 秸秆覆盖情况评价 |  |  | 播种作业质量评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 观测点 | 播前 | 播后 | 观测点 | 出苗情况 |
|  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 前茬作物 |  | 结论 |  |  | 结 论 |  |
| 技术模式 |  |  |  |  |  |  |

抽查时间：    年  月  日   抽查地点：                                 抽查人：             记录人：            审核人：

附件8

# 免耕播种作业验收单

# 县、乡、村（垦区、农场、农场生产队）名称：

# 种植作物：                    技术模式：[A：秸秆少量覆盖免少耕播种，B：秸秆部分覆盖免少耕播种，C：秸秆全量覆盖免少耕播种]

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点 | 作业 时间 | 作业面积（亩） | 技术模式 | 作业质量 | 土地经营者 联系方式 | 作业机手 姓名 | 作业机手 联系方式 | 农机作业服务组织或农机户 名称 | 农机作业服务组织或农机户负责人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

旗县（垦区）农牧部门（盖章）                           联系人：                          联系电话：

备注：本表公示无异议后，作为核算补助金额的依据。

附件9-1

内蒙古2023年保护性耕作补助资金明细表（土地经营者已支付作业费）

盟市、旗县、乡镇、村（农垦集团、垦区、农场、农场生产队）名称：

# 种植作物：           技术模式：[A：秸秆少量覆盖免少耕播种，B：秸秆部分覆盖免少耕播种，C：秸秆全量覆盖免少耕播种]

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 土地经营者 开户行 | 土地经营 者账号 | 土地经营者 联系方式 | 作业地点 （细化到县乡村） | 作业 面积 (亩) | 技术模式 | 补助 标准 (元/亩) | 补助 金额（元） | 农机作业服务组织或农机户名称 | 作业费 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表一式两份，旗县（垦区）农牧部门存档一份，报财政部门一份。补助资金兑付对象是本表中所列的土地经营者。

旗县（垦区）农牧部门（盖章）                  旗县财政部门（盖章）

附件9-2

内蒙古2023年保护性耕作补助资金明细表（作业费从补助资金中扣除）

# 盟市、旗县、乡镇、村（农垦集团、垦区、农场、农场生产队）名称：

# 种植作物：               技术模式：[A：秸秆少量覆盖免少耕播种，B：秸秆部分覆盖免少耕播种，C：秸秆全量覆盖免少耕播种]

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点 | 作业面积(亩) | 技术模式 | 补助 标准 (元/亩) | 土地经营者开户行 | 土地经营者 账号 | 补助资金 差额 （元） | 作业服务组织或农机户名称 | 作业服务组织或 农机户 开户行 | 农机作业服务组织或农机户账号 | 作业费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 备注：此表一式两份，旗县（垦区）农牧部门存档一份，报财政部门一份。

# 补助资金差额指从补助资金中扣除作业费的余额。补助资金差额兑付给土地经营者，作业费兑付给农机作业服务组织或农机户

# 旗县（垦区）农牧部门（盖章）                       旗县财政部门（盖章）

附件10

# 内蒙古2023年保护性耕作补助情况汇总表

盟市（农垦集团）、旗县（垦区）：

# 种植作物：              技术模式：[A：秸秆少量覆盖免少耕播种，B：秸秆部分覆盖免少耕播种，C：秸秆全量覆盖免少耕播种]

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点（细化到县乡村） | 土地经营者 联系方式 | 农机作业服务组织或农机户名称 | 农机作业服务组织或农机户负责人联系 方式 | 实施面积(亩) | 技术模式 | 补助标准 （元/亩） | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 填报单位（公章）                   填报人：                      联系电话：                       填报时间：     年   月   日

呼伦贝尔市农牧局办公室 2023年7月24日印发