## Sheet1
关于对2024年衔接资金项目计划完成情况的公告
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 资金总规模 | 资金使用情况 | 项目建设计划内容及规模 | 项目建设完成情况 | 绩效目标联农带农 | 绩效目标联农带农机制实现情况
1 | 大杨树镇多布库尔猎民村旅游标准提升工程 | 大杨树镇人民政府孙悦 | 354 | 327.15 | 1.无动力乐园：彩虹滑梯2套、蹦蹦云2套、火山攀岩1套、丛林穿越1套、龙绳秋千1套、广场秋千1套、四环吊椅1套、网红许愿树1套、水上拓展桥2套、坑爹过山车1套、龙洞1套、飞天城堡1套、原地自行车1套、四人飘移跷跷板1套、滑索1套、勇攀高峰1套。 2.鹿营基地：修建移动式驯鹿舍1座150平方米一层木结构、建鹿舍至水上餐厅沿途驯鹿围栏及投喂设施、丛林中修建特色斜仁柱设施2座。 3.修缮多布库尔猎民村景区内丛林全线木栈道3900平方米。 4.安装户外50平LED屏幕1个。 | 已完工 | 1.年度目标：发展乡村旅游产业，带动本地区农牧户增收，还可新增就业岗位，带动农牧户劳动增收。 2.产出目标：1.无动力乐园：彩虹滑梯2套、蹦蹦云2套、火山攀岩1套、丛林穿越1套、龙绳秋千1套、广场秋千1套、四环吊椅1套、网红许愿树1套、水上拓展桥2套、坑爹过山车1套、龙洞1套、飞天城堡1套、原地自行车1套、四人飘移跷跷板1套、滑索1套、勇攀高峰1套。2.鹿营基地：修建移动式驯鹿舍1座150平方米一层木结构、建鹿舍至水上餐厅沿途驯鹿围栏及投喂设施、丛林中修建特色斜仁柱设施2座。3.修缮多布库尔猎民村景区内丛林全线木栈道3900平方米。4.安装户外50平LED屏幕1个。 3.质量指标：项目验收合格率100%。 4.时效指标：项目完成及时率100%。5、成本指标：小于354万 5.经济效益指标≥13.275万元 6.社会效益指标：受益群众人数202人。 7.满意度指标：群众满意度≥95%8、可持续影响指标;长期 | 1.年度目标：已完发展乡村旅游产业，带动本地区农牧户增收，新增就业岗位，带动农牧户劳动增收（待运营后产生）。 2.已完成产出目标：1.无动力乐园：彩虹滑梯2套、蹦蹦云2套、火山攀岩1套、丛林穿越1套、龙绳秋千1套、广场秋千1套、四环吊椅1套、网红许愿树1套、水上拓展桥2套、坑爹过山车1套、龙洞1套、飞天城堡1套、原地自行车1套、四人飘移跷跷板1套、滑索1套、勇攀高峰1套。2.鹿营基地：修建移动式驯鹿舍1座150平方米一层木结构、建鹿舍至水上餐厅沿途驯鹿围栏及投喂设施、丛林中修建特色斜仁柱设施2座。3.修缮多布库尔猎民村景区内丛林全线木栈道3796平方米。4.安装户外50平LED屏幕1个。 3.质量指标：项目验收合格率达到100%。 4.时效指标：项目完成及时率达到100%。5、成本指标：小于354万为341.99万 5.经济效益指标≥13.275万元（代运营后产生） 6.社会效益指标：受益群众人数202人。 7.满意度指标：群众满意度≥95%8、可持续影响指标;长期
2 | 鄂伦春自治旗乌鲁布铁镇红旗村社会化服务农业机械设备购置项目 | 乌鲁布铁镇人民政府昭君 | 198.2 | 198.2 | 购置2104大马力1台，大豆播种机2台，土地深松机2台，904大马力1台，镇压器2台，高速耙地机1台，七铧犁1套，智能喷药机(罐)2套，植保无人机1架，谷物联合收割机1台，打包机1台，运粮车斗1辆，导航系统2套。 | 已完工 | 1.年度目标：采购完成社会化服务设备一套，助力红旗村产业发展，壮大村集体经济； 2.产出目标：购置2104大马力1台，大豆播种机2台，土地深松机2台，904大马力1台，镇压器2台，高速耙地机1台，七铧犁1套，智能喷药机(罐)2套，植保无人机1架，谷物联合收割机1台，打包机1台，运粮车斗1辆，导航系统2套。； 3.质量目标：项目验收合格率≥100%； 4.时效目标：项目完成及时率≥100%； 5.成本指标：采购费用≤282万元 6.经济效益目标：提升村集体经济收益≥10.58；社会效益目标：带动群众务工≥3人 7.满意度目标：≥95% | 1.年度目标：已采购完成社会化服务设备一套，助力红旗村产业发展，壮大村集体经济； 2.产出目标：已购置2104大马力1台，大豆播种机2台，土地深松机2台，904大马力1台，镇压器2台，高速耙地机1台，七铧犁1套，智能喷药机(罐)2套，植保无人机1架，谷物联合收割机1台，打包机1台，运粮车斗1辆，导航系统2套。； 3.质量目标：项目验收合格率达到100%； 4.时效目标：项目完成及时率达到100%； 5.成本指标：采购费用≤282万元为198.2万 6.经济效益目标：提升村集体经济收益≥10.58；社会效益目标：带动群众务工≥3人 7.满意度目标：≥95%
3 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗诺敏镇猎民村399kW光伏供暖项目 | 诺敏镇人民政府王志国 | 193 | 180.4794 | 本项目利用村委会屋顶或庭院安装726块550Mp单晶硅光伏组件，实际装机容量为399kWp,光伏组件组串接入与容量相匹配的组串式逆变器，组串式逆变器接入并网配电箱，最后以一回380V出线T接接入村部支线，采用“自发自用，余电上网”模式建设。 | 已完工 | 1.年度目标：安装726块550Mp单晶硅光伏组件，实际装机容量为399kWp,光伏组件组串接入与容量相匹配的组串式逆变器，组串式逆变器接入并网配电箱，最后以一回380V出线T接接入村部支线； 2.质量指标：项目验收合格率100%； 3.时效指标：项目完成及时率100%； 4.成本指标：项目投入资金小于等于207.5万元； 5.经济效益指标：项目每年可产生收益10万元； 6.社会效益指标：项目可带动猎民146人； 7.可持续影响指标：工程设计使用期限为25年； 8.服务对象满意度指标：受益猎民人口满意度95%以上。 | 1.年度目标：已安装726块550Mp单晶硅光伏组件，实际装机容量为399kWp,光伏组件组串接入与容量相匹配的组串式逆变器，组串式逆变器接入并网配电箱，最后以一回380V出线T接接入村部支线； 2.质量指标：项目验收合格率达到100%； 3.时效指标：项目完成及时率达到100%； 4.成本指标：项目投入资金小于等于207.5万元，为180.4794万； 5.经济效益指标：项目每年可产生收益10万元截止目前产生0.26万元； 6.社会效益指标：项目可带动猎民146人； 7.可持续影响指标：工程设计使用期限为25年，正在使用中； 8.服务对象满意度指标：达到受益猎民人口满意度95%以上。
4 | 木奎村黑头羊养殖项目 | 托扎敏乡张爱荣 | 55.798 | 55.798 | 购买黑头羊430只 | 已完工 | 1.年度目标：购置黑头羊430只，发展养殖业，增加村集体经济收入、通过开发公益岗、突发严重困难户帮扶、参加劳动务工收入，继续发展产业、建设小型公益设施、帮扶项目资产维护运营等方式联农带农 2.产出目标：购置黑头羊430只。 3.质量目标：验收合格率100%。 4.时效目标：2024年1月-2024年12月及时实施完成项目。 5.经济效益目标：村集体经济收入≥2.236万。 6.社会效益目标：直接带动群众增收和间接通过公益设施惠及群众生产生活受益群众人数合计188人。 7.满意度目标：群众满意度≥90%。8、成本指标小于55.9万 | 1.年度目标：购置黑头羊430只，发展养殖业，增加村集体经济收入、通过开发公益岗、突发严重困难户帮扶、参加劳动务工收入，继续发展产业、建设小型公益设施、帮扶项目资产维护运营等方式联农带农 2.产出目标：已购置黑头羊430只。 3.质量目标：验收合格率达到100%。 4.时效目标：2024年9月及时实施完成项目。 5.经济效益目标：村集体经济收2.36万。 6.社会效益目标：直接带动群众增收和间接通过公益设施惠及群众生产生活受益群众人数合计188人。 7.满意度目标：群众满意度≥90% 8、成本指标：55.8万
5 | 大杨树镇街西村农业发展项目 | 大杨树镇人民政府孙悦 | 84.2379（2024） | 84.2379（2024） | 流转土地56亩 | 已完工 | 1.年度目标：1.项目实施后，每年预计可产生经济效益3.75万元。 收益资金用于村分配，分配方式可分为：按照临时帮扶或救济（特困户）、公益岗位）工资、小型公益设施建设等。 2.产出目标：流转耕地56亩，壮大村集体经济。 3.质量目标：项目验收合格率100%。 4.时效目标：项目完成及时率100% 5.经济效益指标：≥3.75万元 6.社会效益目标：受益脱贫人数85人。 7.满意度目标：受益群众满意度≥95%8、成本指标小于93.76万 | 1.年度目标：1.项目实施后，每年预计可产生经济效益3.75万元。 收益资金用于村分配，分配方式可分为：按照临时帮扶或救济（特困户）、公益岗位）工资、小型公益设施建设等。 2.产出目标：流转耕地63.5亩，壮大村集体经济。 3.质量目标：项目验收合格率正在验收。 4.时效目标：项目完成及时率100% 5.经济效益指标：≥3.75万元（待春季租地后实现） 6.社会效益目标：受益脱贫人数85人。 7.满意度目标：受益群众满意度≥95%8、成本指标小于93.76万
6 | 大杨树镇东胜村排水沟项目 | 大杨树镇人民政府孙悦 | 124.1 | 114.15 | 东胜村四组：村内新建边沟 1048 米。 | 已完工 | 1.年度目标：改善村居环境，方便农民种植出行，提高农户生活质量，防治水患，便利通行。 2.产出目标：东胜村四组：村内新建边沟 1048 米。 3.质量目标：项目验收合格率≥100%。 4.时效目标：项目完成及时率≥100%。 5.社会效益目标：受益群众人数365人。 6.满意度目标：群众满意度≥95%7、成本指标小于124.1万 | 1.年度目标：改善村居环境，方便农民种植出行，提高农户生活质量，防治水患，便利通行。 2.产出目标：东胜村四组：村内新建边沟 1048 米。 3.质量目标：项目验收合格率达到100%。 4.时效目标：项目完成及时率达到100%。 5.社会效益目标：受益群众人数365人。 6.满意度目标：群众满意度≥95%7、成本指标小于124.1万为117.6836万
7 | 鄂伦春自治旗乌鲁布铁镇乌鲁布铁猎民村晾晒场建设项目 | 乌鲁布铁镇人民政府昭君 | 69.6641 | 69.6641 | 新建晾晒场3100平方米 | 已完工 | 1.年度目标：建设3100平方米晾晒场一处，帮助村民晾晒粮食作物，提高群众满意度； 2.产出目标：3100平方米晾晒场一处； 3.质量目标：项目验收合格率100% 4.时效目标：项目完成及时率100%； 5.成本指标：工程建设费用≤70万元 6.社会效益目标：通过晾晒场建设，进一步补齐村级基础设施短板，让农猎民可以集中晾晒粮食，提高群众满意度。猎民村及周边村可以在农忙季节免费进行晾晒粮食。 7.满意度目标：≥95% | 1.年度目标：建设3100平方米晾晒场一处，帮助村民晾晒粮食作物，提高群众满意度； 2.产出目标：3100平方米晾晒场一处； 3.质量目标：项目验收合格率达到100% 4.时效目标：项目完成及时率达到100%； 5.成本指标：工程建设费用≤70万元为69.66万 6.社会效益目标：通过晾晒场建设，进一步补齐村级基础设施短板，让农猎民可以集中晾晒粮食，提高群众满意度。猎民村及周边村可以在农忙季节免费进行晾晒粮食。 7.满意度目标：≥95%