鄂伦春自治旗2021年渔业补助

预算资金项目实施方案

按照《内蒙古自治区财政厅关于下达2021年成品油价格调整对渔业补助预算的通知》（内财农〔2021〕858号）和《内蒙古自治区财政厅 农牧厅关于管好用好2021年渔业补助预算资金支持渔业高质量发展的通知》（内财农〔2021〕980号）要求，为管好、用好渔业发展补助资金，提高资金使用效益，推动我旗渔业产业高质量发展，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党 的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实 党中央、国务院和自治区党委、政府决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以推动我市渔业高质量发展为目标，按照总体稳定、结构优化、提质增效、绿色发展的思路，调整补助资金支出结构和使用方向，构建与渔业资源养护和产业结构调整相协调的新时代渔业发展支持政策体系，为渔业现代化建设提供坚实保障。

二、基本原则

（一）总体稳定，恰当调整。坚持政策持续性、稳定性，聚焦推进渔业高质量发展。经过渔业发展补助资金重点支持国家出台和规划的惠渔政策、项目的实施，统筹用于贯彻落实国家渔业发展政策，促进本地区渔业发展、改革和管理等目的任务完成。

（二）保证民生，养护资源。坚持以人民为中心的发展理念，发挥渔业独特优势和特征，完善现行补贴方式，引导渔民养护渔业资源，推进生态渔业绿色健康发展。

（三）明白义务，平稳推进。落实政策调整和实施的主体义务，统筹做好渔业改革发展、渔区社会稳定等重点工作，保持渔民持续增收，促进经济社会发展。

三、目标任务

加快推进水产养殖业绿色发展，实施传统池塘升级改造，提升水产苗种生产能力；深入开展水产健康养殖示范，大力推广冷水鱼养殖、大水面生态健康养殖；加强渔政执法能力建设，保障水域资源生态安全及水产品质量安全；开展大水面水域生态资源养护，促进我旗渔业经济持续、健康发展。

四、支持重点

（一）推动渔业高质量发展。按照总体稳定、结构优化、提质增效、绿色发展的思路，对标呼伦贝尔市渔业补助预算资金项目2021年度目标及绩效指标表，支持提升我旗休闲渔业、设施渔业和冷水鱼养殖，对阿里河镇渔业养殖户姚强和诺敏镇鑫龙祥养殖农民专业合作社进行补助。

1.鄂伦春自治旗阿里河镇休闲渔业建设项目

建设地点：阿里河镇齐奇岭村西南500米

拟投入项目资金：15.8万元

资金使用内容：

- 一、网箱建设

- 建设网箱2套，共计600平方。购买塑料浮筒200个，每个100元，共计2万元；箱体6套，每套2000元，共计1.2万元；网箱台面长170米（方钢焊接，木板面），每延长米150元，共计2.55万元；网箱制作总计5.75万元。

- 冬季垂钓大棚建设。建设钢架大棚2套，每套300平方、每平方40元，每套1.2万元，总计2.4万元。

- 浮桥建设（钢架结构、铺木板）。建设浮桥150米，购买浮筒150个，每个100元，共计1.5万元；桥面150米，每延长米150元，共计2.25万元；浮桥栏杆300米，每延长米20元，共计0.6万元；总计：4.35万元。

- 钓台建设（钢架结构、铺木板）。建设钓台4个，每个9平方，购买浮筒36个，每个100元，共计0.36万元；钓台合计36平方，每平方150元，共计0.54万元；总计：0.9万元。

- 管护用房建设（钢架结构，苯板房）。管护用房30平方，每平方287元，总计0.86万元。

- 购买15马力清雪机1台（全齿轮扫抛三合一）需要项目资金1.2万元。

- 购买增氧机2台，每台1700元，共0.34万元

2.鄂伦春自治旗诺敏镇鑫龙祥养殖农民专业合作社建设项目

建设地点：诺敏镇吉格腾迪村

拟投入资金：3万元

建设内容：采购增氧机10台，每台1700元，需要项目资金1.7万元；购买15马力清雪机1台（全齿轮扫抛三合一）需要项目资金1.2万元；购买18股1目网片，10米75元，133米1000元，总计：3万元。

3.技术指导费用3.0万元、宣传材料费用1.9万元。

（二）强化水域资源生态安全和水产品质量安全。按照农业农村部和自治区农牧厅关于实施2021—2023年加强水产养殖用投入品专项整治工作，严格落实质量安全主体责任，加强水产养殖用饲料、兽药等投入品规范管理，严格执行休药期管理规定，加大对重点养殖场、苗种抽检力度，保障水产品安全供给，积极打造水产品和区域公共产品品牌，提升经济效益和发展质量，加快推进水产养殖业绿色发展。计划使用补助资金1.5万元，购置水产品快速检测仪器一套，配套试剂盒20盒，以及移液器、比色皿、吸头、等耗材；计划使用补助资金1万元购置快速检测卡（孔雀石、氯霉素、呋喃妥因、呋喃唑酮等快速检测卡400条）；计划使用补助资金1万元，用于配合上级抽检及第三方检测；计划使用补助资金1万元，开展全旗水产品现场采样检测；计划使用补助资金1.5万元，申报“鄂伦春细鳞鱼”全国名特优新农产品，科普宣传工作。

（三）加强渔政执法能力建设。增配执法装备，适应新时代新形势对渔政执法工作的新要求，加强渔政执法装备建设，利用高科技手段实现创新高效的渔政管理模式，推动建立横向到边、纵向到底的网格化执法监管体系。一是补齐我旗渔政执法装备、禁捕技防水平、应急反应能力等方面存在的短板，进一步提高我旗渔政执法能力和水平，有效保护渔业生态资源，使用补助资金4万元，购进执法记录仪、强光手电、肩灯、车轮锁、对讲机、喊话器、夜视仪、GPS、手持平板电脑、智能红外光电摄像仪、人员警戒雷达等设备。二是加强执法监管，使用补助资金1万元，助推开展渔业水域和沿途河道巡查清理，打击各类涉渔违法违规行为。三是加大渔政宣传力度，深入贯彻《中华人民共和国渔业法》，严厉打击电鱼、炸鱼、毒鱼及禁渔期等非法捕捞破坏渔业资源的行为，有效保护旗境内渔业资源，执法大队执法人员通过宣传增强广大群众、渔民的法律意识。使用补助资金1万元用于宣传单印发、条幅悬挂、“禁渔通告”张贴等宣传工作。四是加强渔政执法人员培训，新时代新形式下执法设备随着科技不断更新，给执法人员工作带来很大的帮助和便捷。鄂伦春自治旗农牧业综合行政执法大队现有无人机1台，但缺少无人机操作驾驶资质人员。使用补助资金1万元，用于无人机驾驶人员培训、渔政执法人员专项培训。

五、工作进度安排

2025年3月，调整实施方案。

2025年3-5月，宣传筹备。

2025年4-10月，购置设备、检验检测、投放鱼苗、执法巡查、指导培训。

2025年11月份，做好项目总结、宣传工作。

六、工作要求

（一）加强组织领导，落实工作责任。成立由旗农牧水利科技局党组书记牵头任组长，旗农牧水利科技局、财政局分管副局长任副组长，各项目实施单位负责人为成员组成的领导小组，领导小组办公室设在旗农牧科技事业发展中心，具体负责各项任务的安排落实、方案制定、组织联络、调度检查等工作。各项目实施单位要从讲政治的高度，切实贯彻好、实施好、宣传好渔业发展相关支持政策，确保稳妥有序推进，确保渔区社会稳定。

（二）加强资金管理，确保年度绩效目标如期实现。建立资金使用台账制度，加强资金监管，严格资金使用范围，做到专款专用，严禁截留、挪用和超范围支出，切实提高财政资金使用效益，保证财政资金安全有效，确保年度绩效目标如期实现。

（三）加强监督检查，强化目标考核。旗农牧水利科技局与财政局将加强对渔业发展支持政策实施工作的分类指导和监督检查，把各项目单位实施方案明确的目标任务作为监督考核的重要依据；要建立健全工作档案，及时将有关的文件、方案、工作进度、工作总结和影像资料等归档立案，以备查阅。

（四）加强宣传引导，营造良好氛围。各项目实施单位要提高对渔业发展支持政策调整的认识，切实增强大局观念和责任意识，充分发挥政策导向作用，采取信息公开、项目公示等形式，组织做好政策解读和舆论引导等工作，积极争取渔民群众理解和支持，为渔业发展支持政策顺利实施营造良好社会氛围。

附件：1.鄂伦春自治旗2021年渔业补助预算资金项目

领导小组

2.鄂伦春自治旗2021年渔业补助预算资金分配

表

附件1：

鄂伦春自治旗2021年渔业补助

预算资金项目领导小组

组  长：涂立志  旗农牧水利科技局党组书记

副组长：孙宇峰  旗农牧水利科技局副局长

胥寒冬  旗财政局副局长

成  员：杨明玉  旗财政局农牧业办公室主任

刘建平  旗农牧科技事业发展中心负责人

李  明  旗农牧业综合行政执法大队副队长

闫  鹏  旗农畜产品质量安全中心主任

领导小组下设办公室，设在旗农牧科技事业发展中心，办公室主任刘建平，成员郭建新、张宏来、石蕊。

附件2：

鄂伦春自治旗2021年渔业补助预算资金分配表

| 序号 | 实施单位 | 实施内容 | 项目资金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旗农牧科技事业发展中心 | 技术指导 | 3.0 |  |
|  |  | 宣传材料 | 1.9 |  |
|  |  | 编制鄂伦春自治渔业发展规划 | 5.7 |  |
|  |  | 合计 | 10.6 |  |
| 2 | 旗农畜产品质量安全中心 | 购置水产品快速检测器、配套试剂盒 | 1.5. |  |
|  |  | 购置快速检测卡（孔雀石绿快速检测卡、氯霉素快速检测卡） | 1.0 |  |
|  |  | 配合上级抽检及第三方检测 | 1.0 |  |
|  |  | 全旗水产品现场采样检测、燃油、差旅费 | 1.0 |  |
|  |  | 申报“鄂伦春细鳞鱼”全国名特优新农产品，科普宣传 | 1.5 |  |
|  |  | 合计 | 6.0 |  |
| 3 | 旗农牧业综合行政执法大队 | 增配执法装备，购进执法记录仪、强光手电、肩灯、车轮锁、对讲机、喊话器、夜视仪、GPS、手持平板电脑、智能红外光电摄像仪、人员警戒雷达 | 4.0 |  |
|  |  | 执法车辆通行燃油消耗费、人员差旅费 | 1.0 |  |
|  |  | 印发宣传单、悬挂条幅、张贴“禁渔通告”等宣传材料 | 1.0 |  |
|  |  | 无人机培训、渔政执法人员专项培训 | 1.0 |  |
|  |  | 合计 | 7.0 |  |
| 4 | 阿里河镇渔业养殖户姚强 | 建设网箱2套 | 5.75 |  |
|  |  | 建设大棚2套 | 2.4 |  |
|  |  | 建设浮桥300米 | 4.35 |  |
|  |  | 建设管护用房30平方 | 0.9 |  |
|  |  | 建设钓台4个 | 0.86 |  |
|  |  | 15马力清雪机（全齿轮扫抛三合一） | 1.2 |  |
|  |  | 增氧机2台， | 0.34 |  |
|  |  | 合计 | 15.8 |  |
| 5 | 鄂伦春自治旗诺敏镇鑫龙祥养殖农民专业合作社建设项目 | 购买增氧机10台（四挡变速、使用面积5—11亩，增氧功能≥2.8） | 1.7 |  |
|  |  | 15马力清雪机（全齿轮扫抛三合一） | 1.2 |  |
| 网片 |  | 网片1.5目，0.5目 | 0.1 |  |
|  |  | 合计 | 3.0 |  |
| 6 | 总计 |  | 42.4 |  |