## 附件1项目清单
附件1
2025年衔接资金（巩固成果任务）使用及项目安排清单
序号 | 盟市 | 旗县 | 项目类型 | 项目子类型（分产业） | 项目子类型（分重点工作） | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 项目预算概算（万元） | 其中：衔接资金(万元) |  |  |  |  | 项目主管部门 | 项目负责人 | 开工时间（××年××月） | 完工时间（××年××月） | 嘎查村 |  |  | 受益人口 |  | 绩效目标 | 利益联结机制 | 资金类型
[10 empty] | 小计 | 中央 | 自治区 | 盟市 | 旗县 |  |  |  |  | 小计 | 出列贫困嘎查村 | 非贫困嘎查村 | 小计 | 其中：脱贫和监测人口
1 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 优势特色产业发展 | 其他产业 | 设施农业 | 鄂伦春自治旗冷凉蔬菜产业基地建设项目 | 大杨村镇街西村 | 本项目为鄂伦春自治旗冷凉蔬菜产业基地建设项目，内容包括建设占地面积 139860 平方米的温室84栋以及围墙、配套项目附属设施的建设和智能自动化设备的配套工程。 | 12606 | 6090.28 | 6090.28 |  |  |  | 旗农牧科技局 | 涂立志 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 14 | 6 | 8 | 1038 | 1038 | 1.年度目标：实现温室蔬菜产量达到1618万斤，蔬菜产值达到9416万元。 2.产出目标：露地蔬菜产量达到240万斤，产值达到360万元，总产值达到9776万元。 3.质量目标：项目验收合格率100% 4.时效目标：开工时间≤2025年5月15日；完工时间≤2025年10月31日 5.经济效益：人均经济年收益≥5万元 6.社会效益目标：受益群众人数≥1038人 7.满意度指标：群众满意度≥95% | 园区整体的后期运营都由公司统一管理，市场销售也由公司负责，最终收益分成公司保证集体每年收入为投入资金的3.45%。 此项目可分块实施，每块温室建设面积规模最低不低于150亩。 | 巩固成果（乡村振兴局）
2 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 优势特色产业发展 | 其他产业 | 其他 | 阿里河村乡村旅游（鄂伦春部落）建设项目 | 鄂伦春自治旗 | 1、民俗部落集群；民俗部落集群中拟建设70间左右风格独特的景观主题民宿。每间民宿面积为100平方米左右。2、拟建游客中心2000平方米左右。3、拟建林间连接道路15公里左右。 | 20000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 旗文旅局 | 张亮 | 2025-04-01 | 2025-11-01 |  |  |  | 6032 | 6032 | 一、年度目标: 以优美的山水环境为基础，充分利用民族元素的物质特征与文化内涵，营建生态、自然的森林景观，还原在自然中无压力放空休闲、舒适的旅游体验。主要建设民俗部落集群、泛北极圈文化博物馆、非遗文化传习展示馆、特色主题星空帐篷营地、野生动植物观赏基地、游客中心、停车场 二、产出目标: 1.数量指标:民宿数量不低于200间 2.质量目标:项目验收合格率≥100% 3.时效目标:完成及时率100% 4.成本指标:≤5000万元 三、效益指标: 1.经济效益:村集体经济收益≥ 200万元 2.社会效益目标:受益群众人数6032人 四、服务对象满意度指标:群众满意度≥ 95% | 项目建成后将由旗文旅投公司运营，预计年吸引游客15万人次，实现销售收入5000万元，带动我旗文化旅游、乡村旅游业的发展，同时带动我旗特色农副产品销售，直接促进农村人口增收，并对直接鄂伦春品牌影响办。同时村集体经济直接收益增收200万元。收益金主要用于村级小型公益事业的维护、脱贫人口（监测对象）临时求助和乡村振兴产业的再投入。有效带动就业200人，实现200户家庭稳定收入，有效巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固成果（乡村振兴局）
3 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 优势特色产业发展 | 大豆 | 种业 | 2025年诺敏镇卧罗迪村大豆种植项目 | 卧罗迪村 | 流转土地270亩种植大豆。 | 441.5 | 440 | 440 |  |  |  | 诺敏镇人民政府 | 王志国 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 1 |  | 1 | 509 | 117 | 一、年度目标：流转土地270亩种植大豆。 二、 产出目标： 1、数量指标：流转土地≥270亩；种植大豆≥270亩； 2、质量指标：流转土地质量合格率100%；种植大豆质量合格率100%； 3、时效指标：流转土地完成及时率100%；大豆种植完成及时率100%； 4、成本指标：项目总投资≦440万元；每亩土地投资≤1.67万元。 三、 效益指标： 1、经济效益指标：该项目完成后预计每年可产生收益≥16.5万元。 2、社会效益指标：项目实施后可带动受益人口≧159户509人，其中脱贫人口≥44户117人。促进地区种植产业发展，为现代化农业发展模式提供经验，为农村经济可持续发展，改善民生，促进农牧民共同富裕、提高农牧民收入作出贡献。 3、可持续影响指标:项目可持续影响时间长期。 四、满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | 政府与村集体共同参与流转土地发展大豆种植产业， 项目建成后将对诺敏镇卧罗迪村产业发展起到示范带动作用，有效统筹兼顾社会效益和经济效益。加速当地农民脱贫致富的步伐，促进农牧业发展、提高人民生活水平。该项目完成后预计每年可产生收益≥7.5万元。可带动受益人口≧159户509人，其中脱贫人口≥44户117人。项目收益资金用于村分配，分配方式可分为：发展壮大村集体经济，小型公益设施建设，设置临时帮扶或救济（特困户）、公益岗位）工资等。 | 巩固成果（乡村振兴局）
4 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 守底线补短板 | 到户产业 | 到户产业 | 鄂伦春自治旗2025年庭院经济产业帮扶补助项目 | 全旗 | 脱贫户实施的到户产业帮扶补助政策， | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 旗农牧科技局 | 涂立志 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 82 | 49 | 33 | 6032 | 6032 | 带动全旗脱贫户、监测户食用菌、中草药、特色种植、养殖增加，提高脱贫户和监测户的收益及积极性。 | 对建档立卡脱贫户实施的到户产业帮扶补助政策，每户最高给予3000元补助，低于3000元按计算得出的补助金额进行补助 | 巩固成果（乡村振兴局）
5 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 优势特色产业发展 | 大豆 | 种业 | 宜里镇小二红村大豆良种种植基地建设项目 | 小二红村 | 土地流转200亩及良种种植面积200亩，年扩繁销售优质大豆良种6万斤. | 299.5 | 298.3 | 298.3 |  |  |  | 宜里镇人民政府 | 李炜炜 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 1 | 1 |  | 437 | 145 | 年度目标：流转土地200亩，种植大豆土地200亩；质量指标：项目验收合格率100%，种植大豆成活率98%；时效指标：开工时间：2025年5月，完工时间：2025年12月；成本指标：流转耕地成本控制≦298.3万元，建设其他费控制≦1.2万元；经济效益指标：预计年收入10.6万，增加村集体经济收入；社会效益指标：受益人口181户437人，其中脱贫享受政策人口59户145人，促进地区大豆产业发展，为现代化农业发展模式提供经验，为农村经济可持续发展，改善民生，促进农牧民共同富裕、提高农牧民收入作出贡献；生态效益：通过科学施肥和合理灌溉，减少化肥和农药的使用量，降低对土壤和水资源的污染。同时，采用生物防治和化学防治相结合的方法，有效控制大豆病虫害的发生，减少农药的使用量，保护生态环境；可持续影响：可持续发展30年；满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | 该项目采用“村集体+租地户+农户”的模式实现利益联结，由租地户经营管理，项目建成后预计每年村集体经济收入增收10.6万元。受益人口181户437人，其中脱贫享受政策人口59 户145 人，边缘致贫户1户1人。 | 巩固成果（乡村振兴局）
6 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 宜居宜业和美乡村建设 | 安全饮水 | 安全饮水 | 2025年饮水安全保障项目 | 古里乡兴牧村、乌鲁布铁镇二十里村、友谊村、铁东村 | 1、古里乡兴牧村新建输、配水管总长10023m，入户管管径DN32，长6453m，管网布置为枝状，埋设方式为深埋3.3m。阀门井18 座，排气井 1 座,排泥井 1座，均为砖砌结构。2、乌鲁布铁二十里村、友谊村、铁东村输、配水管总长10050m，入户管管径DN32，长3389m，管网布置为枝状，埋设方式为深埋3.3m。阀门井 9 座，排气井 1 座,排泥井 1 座。3、 | 790 | 790 | 790 |  |  |  | 乌鲁布铁镇、古里乡人民政府 | 卢维三、昭君 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 4 |  |  | 1051 |  | 1.质量指标：项目验收合格率100%。 2.时效指标：项目完成及时率100%。 3.成本指标：投入成本小于等于790万元。 4.社会效益指标：解决1051人，445户饮水安全问题。 5.服务对象满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | 解决1051人饮水安全问题。 | 巩固成果（乡村振兴局）
7 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 全旗 | 提取1%经费用于全旗衔接资金项目管理 | 146.36 | 146.36 | 123.42 |  |  |  | 旗农牧科技局 | 涂立志 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | [5 empty] | 年度目标：提取1%的项目管理费用于全年的项目管理，时效指标：2025年12月底。效益指标：带动项目顺利实施。满意指标：100% | 提取1%的项目管理费用于全年的项目管理 | 巩固成果（乡村振兴局）
8 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 优势特色产业发展 | 其它产业 | 其他 | 宜里镇团结村大豆种植项目（村集体经济项目） | 团结村 | 土地流转90亩及良种种植面积90亩，年扩繁销售优质大豆良种2.7万斤。 | 125 | 70 | 70 |  |  |  | 宜里镇人民政府 | 李炜炜 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 1 |  |  | 437 |  | 年度目标：流转土地90亩，种植大豆土地90亩；质量指标：项目验收合格率100%，种植大豆成活率98%；时效指标：开工时间：2025年5月，完工时间：2025年12月；成本指标：流转耕地成本控制≦125万元，建设其他费控制≦1.2万元；经济效益指标：预计年收入10.6万，增加村集体经济收入；社会效益指标：受益人口181户437人，其中脱贫享受政策人口59 户145 人，促进地区大豆产业发展，为现代化农业发展模式提供经验，为农村经济可持续发展，改善民生，促进农牧民共同富裕、提高农牧民收入作出贡献；生态效益：通过科学施肥和合理灌溉，减少化肥和农药的使用量，降低对土壤和水资源的污染。同时，采用生物防治和化学防治相结合的方法，有效控制大豆病虫害的发生，减少农药的使用量，保护生态环境；可持续影响：可持续发展30年；满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | 该项目采用“村集体+租地户+农户”的模式实现利益联结，由租地户经营管理，项目建成后预计每年村集体经济收入增收10.6万元。受益人口181户437人，其中脱贫享受政策人口59 户145 人。 | 巩固成果（乡村振兴局）
9 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 优势特色产业发展 | 其它产业 | 其他 | 诺敏镇团结村大豆种植项目（村集体经济项目） | 团结村 | 流转土地75亩种植大豆。 | 125 | 70 | 70 |  |  |  | 诺敏镇人民政府 | 王志国 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 1 |  |  | 172 |  | 一、年度目标：流转土地75亩种植大豆。 二、 产出指标： 1、数量指标：流转土地≥75亩；种植大豆≥75亩。 2、质量指标：耕地质量验收合格率100%；大豆质量验收合格率100%。 3、时效指标：项目完成及时率100%；项目竣工日期2025年12月30日。 4、成本指标：流转土地资金≦125万元；项目实施方案编制资金≤1.5万元。 三、效益指标： 1、经济效益指标：每年可产生收益≥4.5万元； 2、社会效益指标：受益人口≧172人，其中脱贫人口≥33人； 3、项目可持续影响时间：长期。 四、满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | ①实施主体：诺敏镇人民政府 ②产权归属:团结村 ③项目运营主体和运营方式：镇政府与村集体共同参与流转土地，土地用于发展大豆种植产业。 ④项目效益：项目建成后将对团结村产业发展起到示范带动作用，有效统筹兼顾社会效益和经济效益。加速当地农民脱贫致富的步伐，促进农牧业发展、提高人民生活水平。该项目完成后预计每年可产生收益≥4.5万元。 ⑤联农带农机制：可带动受益人口≧172人，其中脱贫人口≥33人。项目收益资金用于安置区分配，分配方式可分为：发展壮大集体经济，小型公益设施建设，设置临时帮扶或救济（特困户、公益岗位）工资等。 | 巩固成果（乡村振兴局）