## 附件1项目清单
附件1
2025年衔接资金（巩固成果任务）使用及项目安排清单
序号 | 盟市 | 旗县 | 项目类型 | 项目子类型（分产业） | 项目子类型（分重点工作） | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 项目预算概算（万元） | 其中：衔接资金(万元) |  |  |  |  | 项目主管部门 | 项目负责人 | 开工时间（××年××月） | 完工时间（××年××月） | 嘎查村 |  |  | 受益人口 |  | 绩效目标 | 利益联结机制 | 资金类型
[10 empty] | 小计 | 中央 | 自治区 | 盟市 | 旗县 |  |  |  |  | 小计 | 出列贫困嘎查村 | 非贫困嘎查村 | 小计 | 其中：脱贫和监测人口
1 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 全旗 | 提取1%经费用于全旗衔接资金项目管理 | 146.36 | 22.94 |  | 22.94 |  |  | 旗农牧科技局 | 涂立志 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | [5 empty] | 年度目标：提取1%的项目管理费用于全年的项目管理，时效指标：2025年12月底。效益指标：带动项目顺利实施。满意指标：100% | 提取1%的项目管理费用于全年的项目管理 | 巩固成果（乡村振兴局）
2 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 守底线补短板 | 金融保险 | 金融保险 | 鄂伦春自治旗防贫保险 | 全旗 | 为全旗各乡镇脱贫人口、防止返贫监测人口（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）以及有意愿参加防贫保险的其他农村猎区户籍人口中以家庭为单位开展防贫保险工作。监测户336户746人29840元，脱贫享受政策户5165户12283人491320元，一般户3657人109710元，共630870元。 | 63.087 | 30 |  | 30 |  |  | 旗农牧科技局 | 涂立志 | 2025-04-01 | 2025-11-01 |  |  |  | 6083 | 5154 | 1.年度目标：农牧户出现因病、因学、因灾和因它等因素收入骤减、支出剧增，导致出现致贫返贫风险，保障对象家庭人均纯收入低于临贫监测线的，可获得防贫保险补偿性给付。 2.数量指标：2025年预计参保监测户746人，脱贫享受政策户12283人，一般户3657人 3.时效指标：2025年1整年 4.社会效益目标：为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，建立稳定可持续防致贫返贫长效机制，确保脱贫享受政策人口、监测人口、有意愿参加防贫保险的其他农村猎区常住人口（含脱贫不享受政策人口），保障对象家庭人均纯收入不低于临贫监测线。 5.满意度指标：群众满意度≥95%。 | 对符合条件的参保人员按照规定进行理赔，兜住不发生规模性返贫底线。 | 巩固成果（乡村振兴局）
3 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 优势特色产业发展 | 其它产业 | 设施农业 | 鄂伦春自治旗齐奇岭滑子菇种植示范基地建设项目 | 齐奇岭村 | 建设一座日产10万袋滑子菇菌包厂。建立滑子菇菌包生产线，建设厂房和相关基础设施。生产车间：菌包厂的生产车间应该具备一定的规模和生产能力，包括菌包的生产、包装、储存等环节。生产车间应该配备相应的设备和工具，如菌包生产线、菌种培养箱、菌种接种机、菌包包装机等。原料仓库：为保证菌包的质量和产量，菌包厂需要建立原料仓库，用于储存菌种、培养基、营养物质等原材料。原料仓库应该具备防潮、防虫、通风等条件，以保证原材料的质量和安全性。包装车间：为保证菌包的质量和卫生安全，菌包厂需要建立包装车间，用于对生产出的菌包进行包装和封装。包装车间应该具备相应的设备和工具，如菌包包装机、封口机、标签打印机等。 | 3012 | 1377 |  | 1377 |  |  | 阿里河镇人民政府 | 敖铁义 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 1 |  |  | 470 | 18 | 一、年度目标：12月底完成菌包加工流水线和厂房建设； 二、质量指标：项目验收合格率100%； 三、时效指标：2025年12月底； 四、成本指标：≤3012万元； 五、效益指标：预计每年产生收益200万元； 六、社会效益：带动脱贫人口232人； 七、服务对象满意度指标 ：满意度95% | 发展鄂伦春旗滑子菇产业，收益资金按照临时帮扶或救济（特困户）、公益岗位（小区治安联防员、小区内环卫护路员、小区内环境看护、小区政策宣传员）工资、小区公益设施建设；项目的实施还可带动居民就业。项目建成后，租赁由企业经营，预计年收益金额为200万元，主要用于临时救助和小型公益事业及产业类项目再发展。 | 巩固成果（乡村振兴局）
4 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 宜居宜业和美乡村建设 | 路 | 路 | 乌鲁布铁镇五岔沟村关家点桥梁建设项目 | 五岔沟村 | 新建1-8桥梁一处，桥梁全长为13.5m，桥梁净宽8m+0.5防撞墙*2侧。上游河道清淤150米及河岸铅丝石笼护坡100米、桥两侧共计40米引路。 | 124.2 | 110 |  | 110 |  |  | 乌鲁布铁镇人民政府 | 昭君 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 1 | 1 |  | 181 | 28 | 1.年度目标：改善村居环境，方便群众出行。2.数量指标：建设桥梁长13.5米，上游河道清淤150米，河岸铅丝石笼护坡100米、桥两侧引路40米。3.质量指标：项目验收合格率≥100%。4.时效指标：项目完成及时率≥100%。5.社会效益指标：受益群众人数181人。6.满意度指标：受益群众满意度≥95% | 改善村民生产生活必需的交通条件，提高居民经济发展水平，并能实现可持续的发展目标。通过改善交通条件，提高村民的收入水平，为经济发展发挥更大作用。 | 巩固成果（乡村振兴局）
5 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 宜居宜业和美乡村建设 | 路 | 路 | 大杨树镇桥南村排水管线项目 | 桥南村 | 新建 dn600 钢筋混凝土雨水管线 578m，拆除原有 6.5米宽水泥混凝土道路后改建 5.6m 宽沥青混凝土道路 578.382 米，改建双侧各 1.2m 人行道 578.382m。 | 350 | 280.06 |  | 280.06 |  |  | 大杨树镇人民政府 | 孙悦 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 1 | 1 |  | 270 | 50 | 一、社会效益：项目实施后，可惠及全村约279人，极大改善桥南村村居及生产环境，方便周边群众出行，改善民生，为农村增收实现小康创造有利条件。 二、生态效益：通过建设排水管线项目，改善村居环境，减少环境污染，营造整洁村容村貌，助推美丽乡村建设。四、满意度目标：群众满意度≥95% | 项目为基础设施建，建成后将改善村居环境，方便群众出行，努力为群众创造干净整洁、舒适宜居的生活环境。 | 巩固成果（乡村振兴局）
6 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 宜居宜业和美乡村建设 | 其他 | 其他 | 托扎敏乡陶力罕村一组水毁护岸修复建设项目 | 陶力罕村 | 陶力罕村一组修建水毁护岸，迎水面为宾格网石笼防护，共计514米 | 64.3376 | 57 |  | 57 |  |  | 托扎敏乡人民政府 | 张爱荣 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 1 |  |  | 842 | 42 | 年度目标：修建宾格网石笼水毁护岸514米 产出目标：1、数量指标：修建宾格网石笼水毁护岸514米；2、质量指标：工程验收合格率100%；3、时效指标：项目完成率100%；4、成本指标：项目总投资≤64.3376万元。 效益指标：社会效益指标：受益人口842人；可持续指标：长期 服务对象满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | 修建宾格网石笼水毁护岸，覆盖陶力罕村耕地3000亩，支持陶力罕村农业生产，保障生产安全 | 巩固成果（乡村振兴局）
7 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 宜居宜业和美乡村建设 | 其他 | 其他 | 托扎敏乡陶力罕村六组水毁护岸修复建设项目 | 陶力罕村 | 陶力罕村六组修建水毁护岸，迎水面为宾格网石笼防护，共计786米 | 64.3503 | 57 |  | 57 |  |  | 托扎敏乡人民政府 | 张爱荣 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 1 |  |  | 842 | 42 | 年度目标：修建宾格网石笼水毁护岸786米 产出目标：1、数量指标：修建宾格网石笼水毁护岸786米；2、质量指标：工程验收合格率100%；3、时效指标：项目完成率100%；4、成本指标：项目总投资≤64.3503万元。 效益指标：社会效益指标：受益人口842人；可持续指标：长期 服务对象满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | 修建宾格网石笼水毁护岸，覆盖陶力罕村耕地1000亩，支持陶力罕村农业生产，保障生产安全 | 巩固成果（乡村振兴局）
8 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 宜居宜业和美乡村建设 | 路 | 路 | 宜里镇渔场村桥梁建设项目 | 渔场村 | 3×8米预应力钢筋混凝土空心板桥梁一座，附属工程主要包括桥面排水工程、搭板等；其他工程主要包括交通安全设施及临时工程等。 | 220 | 195 |  | 195 |  |  | 宜里镇人民政府 | 李炜炜 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 1 | 1 |  | 158 | 72 | 年度目标：3×8米预应力钢筋混凝土空心板桥梁一座及附属；2、项目实施可使全村受益；数量指标：新建3×8米桥梁一座；质量指标：项目验收合格率100%。时效指标：项目完成率100%。设计使用年限30年；社会效益指标：受益人口158人，其中脱贫享受政策人口 72 人；满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | 本工程有助于提高渔场村生产生活条件，改善乡村旅游业发展环境，促进致富增收，发挥农业富民、绿化美化和改善渔场村人居环境中的作用，为乡村振兴创造良好的发展空间。项目桥梁的修建，将改善交通条件，提高交通的通行能力；便于村民生活、务农的同时，也将拉动渔场村的经济发展，受益人口158人，其中脱贫享受政策人口 72 人。 | 巩固成果（乡村振兴局）
9 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 宜居宜业和美乡村建设 | 路 | 路 | 诺敏镇卧罗迪村Y00603小桥建设项目 | 卧罗迪村 | 新建3×8米小桥一座（宽8米，净宽7米），两侧修建引线150m，路面宽3.5m，路基宽6.5m。 | 170 | 165 |  | 165 |  |  | 诺敏镇人民政府 | 王志国 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 1 |  |  | 509 | 117 | 一、 年度目标： 新建3×8米小桥一座。 二、产出目标： 1、数量指标：新建桥梁长度≥28米；宽度≥8米。 2、质量指标：新建桥梁质量验收合格率100%；附属设施质量验收合格率100%。 3、时效指标：桥梁主体完工及时率100%；附属设施完工及时率100%。 4、成本指标：项目总投资≤170万元；桥梁主体投资≤165万元。 三、效益指标： 1、社会效益指标：项目完成后可带动受益人口≥159户509人，其中脱贫人口≥44户117人。改善地区基础设施，提高居民生活质量，促进社会稳定。 2、可持续影响指标:项目设计使用年限≥30年。 四、满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | 完善基础设施，能够提高居民的生活质量，满足基本需求，促进社会公平和和谐。推进新农村建设，逐步实现“美丽乡村”目标。项目实施后可带动受益人口≥159户509人，其中脱贫人口≥44户117人。改善农村居住环境、方便群众出行。 | 巩固成果（乡村振兴局）
10 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 优势特色产业发展 | 其它产业 | 其他 | 宜里镇团结村大豆种植项目（村集体经济项目） | 团结村 | 土地流转90亩及良种种植面积90亩，年扩繁销售优质大豆良种2.7万斤。 | 125 | 30 |  | 30 |  |  | 宜里镇人民政府 | 李炜炜 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 1 |  |  | 437 |  | 年度目标：流转土地90亩，种植大豆土地90亩；质量指标：项目验收合格率100%，种植大豆成活率98%；时效指标：开工时间：2025年5月，完工时间：2025年12月；成本指标：流转耕地成本控制≦125万元，建设其他费控制≦1.2万元；经济效益指标：预计年收入10.6万，增加村集体经济收入；社会效益指标：受益人口181户437人，其中脱贫享受政策人口59 户145 人，促进地区大豆产业发展，为现代化农业发展模式提供经验，为农村经济可持续发展，改善民生，促进农牧民共同富裕、提高农牧民收入作出贡献；生态效益：通过科学施肥和合理灌溉，减少化肥和农药的使用量，降低对土壤和水资源的污染。同时，采用生物防治和化学防治相结合的方法，有效控制大豆病虫害的发生，减少农药的使用量，保护生态环境；可持续影响：可持续发展30年；满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | 该项目采用“村集体+租地户+农户”的模式实现利益联结，由租地户经营管理，项目建成后预计每年村集体经济收入增收10.6万元。受益人口181户437人，其中脱贫享受政策人口59 户145 人。 | 巩固成果（乡村振兴局）
11 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 优势特色产业发展 | 其它产业 | 其他 | 诺敏镇团结村大豆种植项目（村集体经济项目） | 团结村 | 流转土地75亩种植大豆。 | 125 | 30 |  | 30 |  |  | 诺敏镇人民政府 | 王志国 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 1 |  |  | 172 |  | 一、年度目标：流转土地75亩种植大豆。 二、 产出指标： 1、数量指标：流转土地≥75亩；种植大豆≥75亩。 2、质量指标：耕地质量验收合格率100%；大豆质量验收合格率100%。 3、时效指标：项目完成及时率100%；项目竣工日期2025年12月30日。 4、成本指标：流转土地资金≦125万元；项目实施方案编制资金≤1.5万元。 三、效益指标： 1、经济效益指标：每年可产生收益≥4.5万元； 2、社会效益指标：受益人口≧172人，其中脱贫人口≥33人； 3、项目可持续影响时间：长期。 四、满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | ①实施主体：诺敏镇人民政府 ②产权归属:团结村 ③项目运营主体和运营方式：镇政府与村集体共同参与流转土地，土地用于发展大豆种植产业。 ④项目效益：项目建成后将对团结村产业发展起到示范带动作用，有效统筹兼顾社会效益和经济效益。加速当地农民脱贫致富的步伐，促进农牧业发展、提高人民生活水平。该项目完成后预计每年可产生收益≥4.5万元。 ⑤联农带农机制：可带动受益人口≧172人，其中脱贫人口≥33人。项目收益资金用于安置区分配，分配方式可分为：发展壮大集体经济，小型公益设施建设，设置临时帮扶或救济（特困户、公益岗位）工资等。 | 巩固成果（乡村振兴局）