## 汇总表
2026年度鄂伦春自治旗农牧科技局巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库（5月份）新增入库项目表
序 号 | 类 别 | 项目数 | 投资总额（万元）
1 | 产业类 | 1 | 1078.6
2 | 基础设施 | 4 | 724
合计 |  | 5 | 1802.6

## 产业类
2026年度鄂伦春自治旗农牧科技局巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库（5月份）新增入库项目表
序号 | 行政村 | 是否脱贫村（是填写村数量，否填写0） | 是否出列村（是填写村数量，否填写0） | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 总投资 | 其中： |  |  | 受益对象 |  |  |  | 群众参与情况 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 备注
|  |  |  | 其中：: 财政衔接推荐乡村振兴补助资金 | 旗级配套资金（二类费用） | 其他 | 户 | 人 | 其中：脱贫享受政策人口
[17 empty] | 户 | 人
1 | 齐奇岭村 | 0 | 0 | 鄂伦春自治旗齐奇岭滑子菇种植示范基地建设项目（二期） | 产业 | 阿里河镇齐奇岭村 | 新建 | 2026年6月— 2026年12月 | 阿里河镇人民政府 | 1.水暖通等配套设施（购置塑料管228.97米、管道绝热0.19m³、保护层25.77㎡、防火涂料14.63㎡、螺纹阀门27个、倒流防止器2套）2.电气工程；3.道路硬化及大门区域硬化5500㎡（主干道 8 米宽，厂房环路 5 米宽）、厂区铁艺院墙1200m；新建1座宽10m大门（每座包含门垛、门卫、门头、电动伸缩门）；4.建设厂房内净醛板25000㎡；5.建设养菌仓5个；6.非铺装区域换填平整，厂区内必要位置增设排水沟集水井及排水设备。 | 1078.6 | 998.6 | 80 | 0 | 212 | 470 | 12 | 18 | 在项目初期，进行实地考察，深入了解当地情况以及群众的实际需求，高度重视群众参与和意见反馈。 | 通过“村集体+合作社”的模式，通过产业发展，每年收益34.45万元以上，解决村集体经济薄弱问题，拉动地方经济发展，巩固集体经济增收目标，提供就业岗位50个，收益30%用于村内基础设施建设，30%用于临时救助，40%用于村集体经济发展增收。 | 1.年度目标：建设滑子菇种植示范基地配套附属设施 2.数量指标：建设净醛板25000㎡；路硬化及大门区域硬化 5500㎡；厂区铁艺院墙1200m；新建1座宽10m大门；养菌室15个 3.质量指标：项目验收合格率100% 4.时效指标：2026年6月开工；2026年12月底前完工 5.成本指标：项目建设成本控制≦998.6万元；建设其他费控制≦80万元 6.经济效益：村集体经济收益≥34.45万元 7.可持续影响：可持续发展≥15年； 8.社会效益目标：受益群众人数≥470人 9.满意度指标：群众满意度≥95%

## 基础
2026年度鄂伦春自治旗农牧科技局巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库（5月份）新增入库项目表
序号 | 行政村 | 是否脱贫村（是填写村数量，否填写0） | 是否出列村（是填写村数量，否填写0） | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 总投资 | 其中： |  |  | 受益对象 |  |  |  | 群众参与情况 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 备注
|  |  |  | 其中：: 财政衔接推荐乡村振兴补助资金 | 旗级配套资金（二类费用） | 其他 | 户 | 人 | 其中：脱贫享受政策人口
[17 empty] | 户 | 人
1 | 奎勒河村 | 1 | 0 | 宜里镇奎勒河村人居环境提升项目 | 基础设施 | 奎勒河村 | 新建 | 2026 年 8 月—2026 年 12 月 | 宜里镇人民政府 | 矩形排水沟工程、加重盖板方沟工程 ，具体如下：1.新建 40cm*50cm 矩形排水沟 4823.80 延长米。2.新建 40cm*50cm 加重盖板方沟 1464.60 延长米。 | 340 | 320 | 20 |  | 300 | 729 | 51 | 94 | 在项目初期，进行实地考察，深入了解当地情况以及群众的实际需求，高度重视群众参与和意见反馈。 | 本项目通过新建矩形排水沟及加重盖板方沟，可实现“雨污分流、排水通畅”，直接改 643 名常住人口的居住环境，降低健康风险，本项目构建政府引导、村集体主导、村民普惠共享的利益联结机制：资金由中央财政衔接资金与地方自筹共同投入，产权归村集体，村民无偿使用、长期受益； | 1.数量指标：建设边沟盖板 1464.60 米，矩形排水沟 4823.80 米。 2.质量指标：项目（工程）验收合格率 100% 3.时效指标：计划项目完成及时率≥100% 4.成本指标：项目成本≤340 万元 5.经济效益：全村受益 6.社会效益：该项目实施后能够有效打造美丽乡村建设，方便群 众出行，对美化村级人居环境、促进经济繁荣，维护社会稳定具有积 极意义 7.生态效益：建设项目将美化村居环境，对区域生态环境产生积 极影响。 该项目经济效益和生态、社会效益显著，符合当前的可持续发展 要求，项目切实可行。 8.可持续影响： 项目计划使用年限≥20 年 9.群众满意度： 受益人口满意度≥95% 为保证项目的顺利实施，由宜里镇政府及奎勒河村委会成立监督 检查机构，具体负责项目的管理工作
2 | 奎勒河村 | 1 | 0 | 奎勒河村路面修复项目 | 基础设施 | 奎勒河村 | 新建 | 2026 年 8 月—2026 年 12 月 | 宜里镇人民政府 | 铣刨 5cm 沥青路面 22646 平方米，铺筑 5cm 沥青路面（AC-16 中粒式沥青混凝土）22646 平方米，粘层油（乳化沥青）22646 平方米，聚酯玻纤无纺土工布防裂贴 10887.5 平方米，热熔反光标线 1306.5平方米，雨水口加固 24 座，旧料外运（10km）1132.3 立方米，路缘 石更换 522.6 米。 | 330 | 313 | 17 |  | 300 | 729 | 51 | 94 | 在项目初期，进行实地考察，深入了解当地情况以及群众的实际需求，高度重视群众参与和意见反馈。 | 本项目构建政府投资、集体所有、全民受益的利益联结机制，惠及148户343人（含脱贫户42户71人），改善出行、带动产业、促进就业、长效管护，实现民生改善与乡村振兴共赢。 | （1）年度目标：改善乡镇路网通行环境，方便群众出行。 （2）数量指标：铣刨 5cm 沥青路面 22646 平方米，铺筑 5cm 沥青路面（AC-16 中粒式沥青混凝土）22646 平方米，粘层油（乳 化沥青）22646 平方米，聚酯玻纤无纺土工布防裂贴 10887.5 平方米， 热熔反光标线 1306.5 平方米，雨水口加固 24 座，旧料外运（10km） 1132.3 立方米，路缘石更换 522.6 米。 （3）质量指标：项目验收合格率 100% （4）时效指标：项目完成及时率 100% （5）成本指标：建设成本≤108 万元 （6）社会效益指标：当地群众受益。 （7）满意度指标：群众满意度≥95% （8）可持续影响指标：持续发挥民生保障与乡村振兴发展支撑 作用。
3 | 齐奇岭村 | 0 | 0 | 阿里河镇齐奇岭村过水路面提标改造工程 | 基础设施 | 阿里河镇齐奇岭村 | 新建 | 2026年6月— 2026年10月 | 阿里河镇人民政府 | 1.修建总长30m低洼处过水路面，满足汛期过水、平时通行小型车辆、行人； 2.两侧边坡修整、整形、施工范围放线、清基、基底碾压夯实； 3.基底土方开挖、回填找平、路基分层填筑、路基两侧排水沟简易修整； 4.附属配套工程（简易安全警示标识、路面两侧土路接顺、引道硬化修整） | 34 | 31 | 3 | 0 | 212 | 470 | 12 | 18 | 在项目初期，进行实地考察，深入了解当地情况以及群众的实际需求，高度重视群众参与和意见反馈。 | 过水路面基础设施建设完成后，打通村组农产品运输、农机通行、群众出行瓶颈，通过工程务工增收、产业运输降本、盘活土地资源、带动种养发展、公益管护稳收五大路径，建立项目建管 + 农户增收 + 产业长效的联农带农利益联结机制，实现项目建成后群众长期受益、产业持续发展。 | 1.年度目标：修建过水路面 2.数量指标：过水路面≥30米； 3.质量指标：项目验收合格率100% 4.时效指标：2026年6月开工；2026年10月底前完工 5.成本指标：项目建设成本控制≦31万元；建设其他费控制≦1万元 6.生态效益：改善交通环境效果显著； 7.可持续影响：可持续发展≥15年； 8.社会效益目标：受益群众人数≥470人 9.满意度指标：群众满意度≥95%
4 | 昆仑山村 | 1 | 1 | 阿里河镇昆仑山村集中供水点建设项目 | 基础设施 | 阿里河镇昆仑山村 | 新建 | 2026年6月— 2026年9月 | 阿里河镇人民政府 | 1.修建2座深度250米集中供水井；2.购置水管20根、取暖电暖气4片；水泵白龙管电线；3.修建20平方米井房；4.修建围栏80米 | 20 | 18 | 2 | 0 | 132 | 316 | 3 | 9 | 在项目初期，进行实地考察，深入了解当地情况以及群众的实际需求，高度重视群众参与和意见反馈。 | 以安全供水、民生保障、产业赋能、增收富民为核心，构建 “建设带就业、运营有岗位、产业降成本、集体增收益、农户得实惠” 的长效联农带农机制，助力昆仑山村巩固脱贫成果、推进乡村振兴 | 1.年度目标：新建集中供水井 2.数量指标：集中供水井2座； 3.质量指标：项目验收合格率100% 4.时效指标：2026年6月开工；2026年8月底前完工 5.成本指标：项目建设成本控制≦18万元；建设其他费控制≦2万元 6.生态效益：改善村内饮水环境，保护饮水安全； 7.可持续影响：可持续发展≥15年； 8.社会效益目标：受益群众人数≥316人 9.满意度指标：群众满意度≥95%